## Worksheet
Сводный отчет по результатам по состоянию на 20-09-2019
BR | Результат проекта | Статус результата | Ответственный | План. верс. | Организация отв. | Плановая дата реакции | Приоритет | Число дней без движения (-2 от даты последнего события) | Последнее событие | Аналитик | Технолог
18632, BR15462 Часть 1. Доработка кросс-кассового решения для универсальных ТП | Поставка в банк в составе версии | В работе | Савельев Владимир Александрович | 28 | ЗАО Спектр | 22-07-2019 | 0 | 60 | Передано в разработку | Трифонова | Прокопьева
18854, BR15462 Часть 3. Реализация целевого кросс-кассового решения ЦАБС/М-Банк – Спектрум. Наличные операции ЮЛ | Поставка в банк в составе версии | В работе | Савельев Владимир Александрович | 28 | ЗАО Спектр | 29-07-2019 | 2 | 53 | Задача передана в разработку до согласования ТЗ | Трифонова | Кучинский
18998, BR15462 Часть 4. Реализация доработок по выдаче чековых книжек для кросс-кассового решения ЦАБС,М-Банк,Спектрум | БФТЗ | В работе | Розанова Людмила Михайловна | 26 | ЗАО Спектр | 16-07-2019 | 0 | 66 | Иницирована разработка ТЗ | Розанова | Прокопьева
18867, BR15462 Часть 2. Работа с ценностями (векселя, ценности на хранение и т.д.). | БФТЗ | В работе | Розанова Людмила Михайловна | 28 | ЗАО Спектр | 09-07-2019 | 3 | 73 | Иницирована разработка ТЗ | Розанова | Харюков