## Worksheet
Оценка трудозатрат по BR-14122 "Автоматизация закрытия карт. Вариант 1"
Пакет оценок: "Оценка по экспертизе" от 2018-07-12
Результат:Предварительная оценка требований
Работа: Анализ требований на основании материалов установочной встречи
|  | Аналитик Гончар Вера (ч.д.) | 1
Результат:Экспертиза разработана
Работа: Разработка экспертизы в части требований к Спектуруму
|  | Технолог-участник Перелыгин Тимур (ч.д.) | 6
Работа: Согласование экспертизы с главным технологом по заявке
|  | Технолог-участник Перелыгин Тимур (ч.д.) | 4
Результат:Экспертиза согласована
Работа: Согласование экспертизы и устранение замечаний
|  | Аналитик Гончар Вера (ч.д.) | 2
|  | Технолог-участник Перелыгин Тимур (ч.д.) | 2
|  | Архитектор Москалев Андрей (ч.д.) | 1
Результат:БФТЗ разработано
Работа: Написание БФТЗ
|  | Аналитик Гончар Вера (ч.д.) | 4
Результат:БФТЗ согласовано
Работа: Согласование БФТЗ по Спектруму
|  | Аналитик Гончар Вера (ч.д.) | 2
Работа: Согласование БФТЗ по Siebel
|  | Аналитик Гончар Вера (ч.д.) | 1
Результат:Реализация и внутреннее тестирование функционала
Работа: Разработка новой формы
|  | Разработчик Рыкалова Светлана (ч.д.) | 4
|  | Инженер по тестированию Цыганок Олег (ч.д.) | 2
Работа: Документирование функционала
|  | Аналитик Гончар Вера (ч.д.) | 1
Работа: Настройки
|  | Разработчик Рыкалова Светлана (ч.д.) | 2
|  | Инженер по тестированию Цыганок Олег (ч.д.) | 2
Работа: Доработка интеграции Зибель-Спектрум (wsdl)
|  | Разработчик Ольвовский Игорь (ч.д.) | 2
Работа: Доработки взаимодействия с Бисквит
|  | Инженер по тестированию Цыганок Олег (ч.д.) | 0.5
|  | Разработчик Рыкалова Светлана (ч.д.) | 1
Работа: Разработка нового ИП
|  | Инженер по тестированию Цыганок Олег (ч.д.) | 1
|  | Разработчик Ольвовский Игорь (ч.д.) | 2
Работа: Доработка Аналитической выгрузки
|  | Аналитик Гончар Вера (ч.д.) | 0.5
|  | Инженер по тестированию Цыганок Олег (ч.д.) | 0.5
Работа: Доработка метода сохранения операции (сохранение id зачисления, номера сводного счета списания)
|  | Разработчик Рыкалова Светлана (ч.д.) | 1.5
|  | Инженер по тестированию Цыганок Олег (ч.д.) | 1
Работа: Настройка нового пакета печати (РКО+справка СНИВ)
|  | Разработчик Киреева Мария (ч.д.) | 0.5
|  | Инженер по тестированию Цыганок Олег (ч.д.) | 0.5
Работа: Разработка нового метода Поиск/создание лицевого счета для зачисления
|  | Разработчик Ольвовский Игорь (ч.д.) | 5
Работа: Разработка нового метода по ведению резерва остатка лицевых счетов
|  | Разработчик Ольвовский Игорь (ч.д.) | 10
Работа: Доработка отчетов
|  | Инженер по тестированию Цыганок Олег (ч.д.) | 0.5
|  | Разработчик Киреева Мария (ч.д.) | 0.5
Результат:Протестировано по методикам банка
Работа: Согласование методики тестирования от банка
|  | Инженер по тестированию Савельев Владимир (ч.д.) | 2
Работа: Тестирование по методике банка
|  | Инженер по тестированию Савельев Владимир (ч.д.) | 3
Результат:Версия подготовлена и протестирована
Работа: Сборка версии
|  | Инженер по тестированию Ларин Денис (ч.д.) | 1
Работа: Тестирование функционала в составе версии
|  | Инженер по тестированию Цыганок Олег (ч.д.) | 3
|  | Технолог-участник | 12
|  | Аналитик | 11.5
|  | Разработчик | 28.5
|  | Архитектор | 1
|  | Инженер по тестированию | 17
Итого | 71.7