## Worksheet
Оценка трудозатрат по BR-1666666 "Тестовая BR"
Пакет оценок: "Предварительная оценка копия " от 2019-02-19
В разбивке по ролям
|  | Главный технолог | Технолог-участник | Аналитик | Разработчик | Архитектор | Инженер по тестированию | Менеджер проекта | Технический писатель
Результат:Экспертиза
| Тест Согласование экспертизы | 0 | 0 | 190.38 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.38
| тест | 0 | 0 | 65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71
Результат:БФТЗ
| Поить | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
| Доить | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9
| стенку класть | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10
Результат:Реализация и внутреннее тестирование функционала
| Разработка интерфейса | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56
| Замена ошибочно назначенного Старшего кассира. Невозможно зарезервировать средств: 10046731.24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
| 4.10.1. Настройка пакетов услуг | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7
Результат:Протестировано по методикам банка
| Название работы | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Результат:Версия подготовлена и протестирована
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Результат:новый узел
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | 5 | 4 | 258.38 | 875.7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1160.08
| Дополнительное тестирование (10% от общих трудозатрат) | [5 empty] | 116.01
| Итого с учетом доп. затрат | 5 | 4 | 258.38 | 875.7 | 11 | 122.01 | 0 | 0 | 1276.08
| Главный технолог | 5
| Технолог-участник | 4
| Аналитик | 258.38
| Разработчик | 875.7
| Архитектор | 11
| Инженер по тестированию | 122.01
| Менеджер проекта | 0
| Технический писатель | 0
| Итого | 1276.08
| Ведущий бизнес аналитик | 267
| Системный архитектор | 11
| Ведущий разработчик | 876
| Инженер по тестированию ПО | 122
| Итого | 1276
В разбивке по услугам
|  | Без услуг | Анализ требований | Проектирование | Разработка | Документирование | Тестирование | Анализ проблем | Консультирование
Результат:Экспертиза
| Тест Согласование экспертизы | 0 | 7.38 | 0 | 805 | 0 | 0 | 90 | 93 | 995.38
| тест | 0 | 65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71
Результат:БФТЗ
| Поить | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
| Доить | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9
| стенку класть | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10
Результат:Реализация и внутреннее тестирование функционала
| Разработка интерфейса | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56
| Замена ошибочно назначенного Старшего кассира. Невозможно зарезервировать средств: 10046731.24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
| 4.10.1. Настройка пакетов услуг | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7
Результат:Протестировано по методикам банка
| Название работы | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Результат:Версия подготовлена и протестирована
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Результат:новый узел
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | 74 | 72.38 | 11 | 811.7 | 0 | 6 | 90 | 95 | 1160.08
| Дополнительное тестирование (10% от общих трудозатрат) | [5 empty] | 116.01
| Итого с учетом доп. затрат | 74 | 72.38 | 11 | 811.7 | 0 | 122.01 | 90 | 95 | 1276.08
| Без услуг | 74
| Анализ требований | 72
| Проектирование | 11
| Разработка | 812
| Документирование | 0
| Тестирование | 122
| Анализ проблем | 90
| Консультирование | 95
| Итого | 1276