## Worksheet
Оценка трудозатрат по BR-16193 "CR к Доработки Спектрум для расчетов ВТО при подкреплении ТП"
Пакет оценок: "Оценка по экспертизе" от 2019-04-11 08:50:55
В разбивке по ролям
|  | Главный технолог | Технолог-участник | Аналитик | Разработчик | Архитектор | Инженер по тестированию | Менеджер проекта | Технический писатель
Результат:Экспертиза
| Согласование экспертизы | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1
Результат:БФТЗ
| Дополнение БФТЗ 18429 по BR-16193 Доработки Спектрум для расчетов ВТО при подкреплении ТП | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
Результат:Реализация и внутреннее тестирование функционала
| Доработка выгрузки в Агрегатор | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2
| Настройка групп операций | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
Результат:Протестировано по методикам банка
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Результат:Поставка в банк в составе версии
| BR-16193 CR к Доработки Спектрум для расчетов ВТО при подкреплении ТП.Тестирование. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Результат:Дополнительные трудозатраты по другим BR
| Выход Спектр в выходной на поддеркжу тестирования | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Результат:Хотфикс к 25й версии
| Хотфикс к 25 версии | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Итого | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 7
| Дополнительное тестирование (10% от общих трудозатрат) | [5 empty] | 0.7
| Итого с учетом доп. затрат | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 1.2 | 0 | 0 | 7.7
| Главный технолог | 0
| Технолог-участник | 0
| Аналитик | 3
| Разработчик | 3
| Архитектор | 0.5
| Инженер по тестированию | 1.2
| Менеджер проекта | 0
| Технический писатель | 0
| Итого | 7.7
| Ведущий бизнес аналитик | 3
| Системный архитектор | 0.5
| Ведущий разработчик | 3
| Инженер по тестированию ПО | 1
| Итого | 7.5
В разбивке по услугам
|  | Без услуг | Анализ требований | Проектирование | Разработка | Документирование | Тестирование | Анализ проблем | Консультирование
Результат:Экспертиза
| Согласование экспертизы | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Результат:БФТЗ
| Дополнение БФТЗ 18429 по BR-16193 Доработки Спектрум для расчетов ВТО при подкреплении ТП | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
Результат:Реализация и внутреннее тестирование функционала
| Доработка выгрузки в Агрегатор | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2
| Настройка групп операций | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
Результат:Протестировано по методикам банка
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Результат:Поставка в банк в составе версии
| BR-16193 CR к Доработки Спектрум для расчетов ВТО при подкреплении ТП.Тестирование. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Результат:Дополнительные трудозатраты по другим BR
| Выход Спектр в выходной на поддеркжу тестирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
Результат:Хотфикс к 25й версии
| Хотфикс к 25 версии | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Итого | 0 | 1 | 0.5 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 7
| Дополнительное тестирование (10% от общих трудозатрат) | [5 empty] | 0.7
| Итого с учетом доп. затрат | 0 | 1 | 0.5 | 3 | 0 | 1.2 | 0 | 2 | 7.7
| Без услуг | 0
| Анализ требований | 1
| Проектирование | 0.5
| Разработка | 3
| Документирование | 0
| Тестирование | 1
| Анализ проблем | 0
| Консультирование | 2
| Итого | 7.5