## Worksheet
Сводный отчет по результатам по состоянию на 19-09-2019
BR | Результат проекта | Статус результата | Ответственный | План. верс. | Организация отв. | Плановая дата реакции | Приоритет | Число дней без движения (-2 от даты последнего события) | Последнее событие
BR15042 Вкладки в профиль Kontroler_rus | Экспертиза | Приостановлен | Озеров Александр Александрович | 25 | ПАО ВТБ |  | 0 |  | Дана предварительная оценка
BR14630 Осуществление операций приема/пересчета инкассированной выручки клиентов-ЮЛ с учетом специфики клиентов | Экспертиза | Приостановлен | Трифонова Юлия Андреевна | 25 | ЗАО Спектр | 10-07-2019 | 0 | 71 | Учет трудозатрат из-за того что работы остановлены
BR14988 Интеграция Спектрум и СПМ по безналичным операциям | Экспертиза | Приостановлен | Трунов Олег Владимирович | 27 | ПАО ВТБ |  | 0 |  | Протокол встречи с заказчиком
BR70141 OS-70141 Доработки по требованиям из OS-70141 пунктам 6-12 | Экспертиза | Приостановлен | Горбунов Денис Владимирович | 27 | ПАО ВТБ |  | 0 |  | Экспертиза не согласована
BR14458 Переход на GL 3.0 для ГИС ГМП | Поставка в банк в составе версии | Приостановлен |  | 27 |  |  | 0
BR14458 Переход на GL 3.0 для ГИС ГМП | Экспертиза | Приостановлен | Трифонова Юлия Андреевна | 27 | ЗАО Спектр |  | 0 |  | Учет трудозатрат
BR15554 Проведение и контроль операций по КРО | Хотфикс 4 02.07.19 | Приостановлен |  | 27 |  |  | 0
BR77989 Доработка заявления на валютный перевод и на пополнение счета/карты по OS-77989 и OS-77992 | Экспертиза | Приостановлен | Коцина Анат Левантовна | 27 | ПАО ВТБ |  | 0 |  | Экспертиза не согласована