## Worksheet
Оценка трудозатрат по BR-14711 "Добавление ДКО через интерфейс"
Пакет оценок: "Оценка по экспертизе" от 2018-10-30
|  | Главный технолог | Технолог-участник | Аналитик | Разработчик | Архитектор | Инженер по тестированию | Менеджер проекта | Технический писатель
Результат:Предварительная оценка
| Выполнение предварительной оценки |  |  |  |  | 0.5
Результат:Экспертиза согласована
| Согласование экспертизы |  |  |  |  | 1 |  | 0.5
Результат:Техническое задание
| Разработка БФТЗ |  |  | 2
Результат:Протестировано по методикам банка и поставлено в банк
Результат:Учет дополнительных трудозатрат
| инц. 17931 Хотфикс к 22-й версии - аналитик 2 ч.д. BR-14220 Отчет об операциях с драгоценными металлами и монетами. | [5 empty] | 2
| инц. 17931 Хотфикс к 23-й версии - аналитик 2 ч.д. BR-14220 Отчет об операциях с драгоценными металлами и монетами. | [5 empty] | 2
| Откат и формирование хотфикса по BR-15074 «Изменение НДС с 2019.» | [5 empty] | 3
| инц.18078 Хотфикс к 23й версии. BR-13529 НСИ ЦОП и код региона | [5 empty] | 2
| инц 18074: BR-11503 Доработки ИБС v1.7 ИБС без ДКО. Разработка БФТЗ |  |  | 2 | 1 | 1 | 4
| инц 18074: BR-11503 Доработки ИБС v1.7 ИБС без ДКО хотфикс к 23й версии | [5 empty] | 2
| 018080: BR-12071 Кросс-операции - добавление новых филиалов в таблицу "Карты счетов МФР". |  |  | 1.5
| инц 18085: BR-15074 Изменение НДС с 2019. CR Увеличение размера поля «% НДС». |  |  | 0.5 | 2 | 0.5 | 1
Результат:Доработать существующую экранную форму справочника «Пакеты ДКО»
| Доработать существующую экранную форму справочника «Пакеты ДКО» |  |  | 0.5 | 1 |  | 0.5
Результат:Учет приоритета пакетов при расчете комиссий по ИБС
| Метод учета приоритета пакетов при расчете комиссий по ИБС |  |  |  | 0.5 |  | 0.5
| Итого | 0 | 0 | 6.5 | 4.5 | 3 | 17 | 0.5 | 0
| Дополнительное тестирование (10% от общих трудозатрат) | [5 empty] | 3.15
| Итого с учетом доп. затрат | 0 | 0 | 6.5 | 4.5 | 3 | 20.15 | 0.5 | 0
| Главный технолог | 0
| Технолог-участник | 0
| Аналитик | 6.5
| Разработчик | 4.5
| Архитектор | 3
| Инженер по тестированию | 20.15
| Менеджер проекта | 0.5
| Технический писатель | 0
| Итого | 34.65
| Ведущий бизнес аналитик | 7
| Системный архитектор | 3
| Ведущий разработчик | 4.5
| Инженер по тестированию ПО | 20
| Итого | 34.5