## Worksheet
Сводный отчет по результатам по состоянию на 23-10-2019
BR | Результат проекта | Статус результата | Ответственный | План. верс. | Организация отв. | Плановая дата реакции | Приоритет | Число дней без движения (-2 от даты последнего события) | Последнее событие | Аналитик | Технолог
18465, BR14828 ИБС без ДКО и счета 2 этап | БФТЗ написано | В работе | Москалев Андрей Васильевич | 29 | ЗАО Спектр | 10-07-2019 | 0 | 105 | Получены замечания по ТЗ | Арсеньева,Цыганок ,Москалев
18699, BR15985 Доработки систем Банка по Указанию ЦБ РФ № 4936-У | БФТЗ | В работе | Шуков Антон Александрович | 28 | ПАО ВТБ | 05-07-2019 | 0 | 110 | ТЗ отправлено в банк | Розанова
18632, BR15462 Часть 1. Доработка кросс-кассового решения для универсальных ТП | Поставка в банк в составе версии | В работе | Савельев Владимир Александрович | 28 | ЗАО Спектр | 22-07-2019 | 0 | 93 | Передано в разработку | Савельев,Трифонова | Прокопьева
19032, BR16113 Кредитные карты в Профайле.Часть 2 | БФТЗ | В работе | Николаев Иван Владимирович | 29 | ПАО ВТБ | 15-07-2019 | 0 | 100 | Ждем инициирования разработки ТЗ | Гончар | Николаев
BR78948 OS-78948_Доработки ИБС | БФТЗ | В работе | Горбунов Денис Владимирович | 28 | ПАО ВТБ | 08-07-2019 | 0 | 107 | ЭЗ согласовано с замечаниями | Цыганок ,Москалев | Горбунов
19033, BR81993 OS-81993 Доработка кнопки Выход | БФТЗ | В работе | Горбунов Денис Владимирович | 29 | ПАО ВТБ | 15-07-2019 | 0 | 100 | Ждем инициирования разработки ТЗ | Трифонова | Горбунов
18588, BR0 Взаимодействие Спектрум и ФИАС | Подготовка инструкции по внедрению приложения | В работе | Москалев Андрей Васильевич | 27 | ЗАО Спектр |  | 0 |  | Иницирована подготовка
18589, BR0 Взаимодействие Спектрум и ФИАС | Корректировка инсталляционной карты | В работе | Москалев Андрей Васильевич | 27 | ЗАО Спектр |  | 0 |  | Инцировано изменение ИК
18854, BR15462 Часть 3. Реализация целевого кросс-кассового решения ЦАБС/М-Банк – Спектрум. Наличные операции ЮЛ | Поставка в банк в составе версии | В работе | Савельев Владимир Александрович | 28 | ЗАО Спектр | 29-07-2019 | 2 | 86 | Задача передана в разработку до согласования ТЗ | Трифонова | Кучинский
18998, BR15462 Часть 4. Реализация доработок по выдаче чековых книжек для кросс-кассового решения ЦАБС,М-Банк,Спектрум | БФТЗ | В работе | Розанова Людмила Михайловна | 26 | ЗАО Спектр | 16-07-2019 | 0 | 99 | Иницирована разработка ТЗ | Трифонова,Розанова | Прокопьева
18867, BR15462 Часть 2. Работа с ценностями (векселя, ценности на хранение и т.д.). | БФТЗ | В работе | Розанова Людмила Михайловна | 28 | ЗАО Спектр | 09-07-2019 | 3 | 106 | Иницирована разработка ТЗ | Розанова | Харюков
18956, BR84502 Абонемент. Загрузка справочника стран | Поставка в банк в составе версии | В работе | Шрамкова Татьяна Петровна | 28 | ЗАО Спектр | 05-07-2019 | 0 | 110 | Передано в разработку по абонементу | Ивашкевич | Горбунов
18955, BR84502 Абонемент. Загрузка справочника стран | Реализация и внутреннее тестирование функционала | В работе | Ивашкевич Николай Николаевич | 28 | ЗАО Спектр | 17-07-2019 | 0 | 98 | Поставка хотфиксом к 27й версии невозможна | Ивашкевич | Горбунов
18886, BR16031 Абонемент. Приведение анкет разовых клиентов в соответствие с Правилами внутреннего контроля | Экспертиза | В работе | Ивашкевич Николай Николаевич | 28 | ЗАО Спектр | 10-07-2019 | 0 | 105 | Получено ЭЗ на согласование | Ивашкевич | Харюков
19031, BR85427 Абонемент. Перенос функционала контекстного меню Журнала операций, доступный по клику ПКМ | Поставка в банк в составе версии | В работе | Шрамкова Татьяна Петровна | 28 | ЗАО Спектр | 12-07-2019 | 0 | 103 | Передано в разработку по абонементу | Ивашкевич | Харюков
BR85427 Абонемент. Перенос функционала контекстного меню Журнала операций, доступный по клику ПКМ | Хотфикс к 27й версии | В работе | Ивашкевич Николай Николаевич | 26 | ЗАО Спектр | 12-07-2019 | 0 | 103 | Передано в разработку по абонементу | Ивашкевич | Харюков
19030, BR85427 Абонемент. Перенос функционала контекстного меню Журнала операций, доступный по клику ПКМ | Реализация и внутреннее тестирование функционала | В работе | Ивашкевич Николай Николаевич | 26 | ЗАО Спектр | 12-07-2019 | 0 | 103 | Передано в разработку по абонементу | Ивашкевич | Харюков
18887, BR85427 Абонемент. Перенос функционала контекстного меню Журнала операций, доступный по клику ПКМ | Экспертиза | В работе | Ивашкевич Николай Николаевич | 28 | ЗАО Спектр | 17-07-2019 | 0 | 98 | Получена новая версия экспертизы | Ивашкевич | Харюков
18914, BR85148 Абонемент. Блокировка возможности формирования и печати «промежуточной» Книги хранилища ценностей. | Реализация и внутреннее тестирование функционала | В работе | Ивашкевич Николай Николаевич | 28 | ЗАО Спектр | 04-07-2019 | 0 | 111 | ЭЗ согласовано | Ивашкевич | Харюков
BR85148 Абонемент. Блокировка возможности формирования и печати «промежуточной» Книги хранилища ценностей. | Хотфикс к 27й версии | В работе | Ивашкевич Николай Николаевич | 28 | ЗАО Спектр | 09-07-2019 | 0 | 106 | Передано в разработку по абонементу | Ивашкевич | Харюков
18915, BR85148 Абонемент. Блокировка возможности формирования и печати «промежуточной» Книги хранилища ценностей. | Поставка в банк в составе версии | В работе | Шрамкова Татьяна Петровна | 28 | ЗАО Спектр | 27-07-2019 | 0 | 88 | Передано в разработку по абонементу | Ивашкевич | Харюков
18935, BR15985 4936-У. Изменение форматов | Экспертиза | В работе | Шуков Антон Александрович | 28 | ПАО ВТБ | 16-07-2019 | 0 | 99 | ЭЗ не согласовано | Арсеньева | Шуков
18939, BR16279 Проведение аудита в Спектрум | Предварительная встреча | В работе | Шимчик Виктория _ | 28 | ПАО ВТБ | 04-07-2019 | 0 | 111 | проведена предварительная встреча |  | Шимчик
18942, BR17062 Передача кассовых символов в Профайл. | Экспертиза | В работе | Николаев Иван Владимирович | 28 | ПАО ВТБ | 17-07-2019 | 0 | 98 | ЭЗ не согласовано | Арсеньева | Николаев
18944, BR85580 Доработка экранной формы «Журнал невыгруженных документов» | Экспертиза | В работе | Николаев Иван Владимирович | 26 | ПАО ВТБ | 09-07-2019 | 0 | 106 | ЭЗ согласовано с замечаниями | Трифонова | Николаев
18999, BR84650 Абонемент. Договор ИБС в статусе Создан работа в двух окнах | Реализация и внутреннее тестирование функционала | В работе | Ивашкевич Николай Николаевич | 28 | ЗАО Спектр | 09-07-2019 | 0 | 106 | Передано в разработку по абонементу | Ивашкевич | Горбунов
19000, BR84650 Абонемент. Договор ИБС в статусе Создан работа в двух окнах | Поставка в банк в составе версии | В работе | Шрамкова Татьяна Петровна | 28 | ЗАО Спектр | 09-07-2019 | 0 | 106 | Передано в разработку по абонементу | Ивашкевич | Горбунов
19026, BR15985 Теги со значением даты. Срочная добработка по деф 83417 | Поставка в банк в составе версии | В работе | Савельев Владимир Александрович | 28 | ЗАО Спектр | 11-07-2019 | 0 | 104 | Передано в разработку в 28ю версию | Арсеньева | Шуков
19034, BR17210 Прием инкассированной выручки в СКЦ Этап 1 | БФТЗ | В работе | Трифонова Юлия Андреевна | 26 | ЗАО Спектр | 15-07-2019 | 0 | 100 | Иницирована разработка ТЗ | Трифонова | Кучинский
19059, BR16022 Абонемент. Замена загрузки справочника SWIFTRef на формат BIC 2018 или BIC Plus. Подтип БИКа | Реализация и внутреннее тестирование функционала | В работе | Ивашкевич Николай Николаевич | 28 | ЗАО Спектр | 17-07-2019 | 0 | 98 | Передано в разработку по абонементу | Ивашкевич
19060, BR16022 Абонемент. Замена загрузки справочника SWIFTRef на формат BIC 2018 или BIC Plus. Подтип БИКа | Поставка в банк в составе версии | В работе | Шрамкова Татьяна Петровна | 28 | ЗАО Спектр | 17-07-2019 | 0 | 98 | Передано в разработку по абонементу | Ивашкевич
18214, BR7778 тест222 | Предварительная встреча | В работе | Москалев Андрей Васильевич | 26 | ЗАО Спектр | 01-08-2019 | 0 | 83 | Запрошены ресурсы | Трифонова
18214, BR7778 тест222 | Экспертиза | В работе | РАЗРАБОТЧИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ _ | 26 | ЗАО Спектр | 01-08-2019 | 0 | 83 | Прислан новая версия ЭЗ | Трифонова
18215, BR7778 тест222 | БФТЗ | В работе | Трифонова Юлия Андреевна | 26 | ЗАО Спектр | 01-08-2019 | 0 | 83 | иницировано написание БФТЗ | Трифонова