## Worksheet
Оценка трудозатрат по BR-14122 "Автоматизация закрытия карт. Вариант 1"
Пакет оценок: "Оценка по экспертизе" от 2018-07-12
|  | Главный технолог | Технолог-участник | Аналитик | Разработчик | Архитектор | Инженер по тестированию | Менеджер проекта
Результат:Предварительная оценка требований
| Анализ требований на основании материалов установочной встречи |  |  | 1
Результат:Экспертиза разработана
| Разработка экспертизы в части требований к Спектуруму |  | 9 |  |  |  | 4
| Согласование экспертизы с главным технологом по заявке |  | 4
Результат:Экспертиза согласована
| Согласование экспертизы и устранение замечаний |  | 2 | 2 |  | 1
Результат:БФТЗ разработано
| Написание БФТЗ |  |  | 4
Результат:БФТЗ согласовано
| Согласование БФТЗ по Спектруму |  |  | 2
| Согласование БФТЗ по Siebel |  |  | 1
Результат:Реализация и внутреннее тестирование функционала
| Разработка новой формы |  | 0 |  | 4 |  | 2
| Документирование функционала |  |  | 1
| Настройки |  |  |  | 2 |  | 2
| Доработка интеграции Зибель-Спектрум (wsdl) |  |  |  | 2
| Доработки взаимодействия с Бисквит |  |  |  | 8 |  | 5.5
| Разработка нового ИП |  |  |  | 2 |  | 1
| Доработка Аналитической выгрузки |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
| Доработка метода сохранения операции (сохранение id зачисления, номера сводного счета списания) |  |  |  | 1.5 |  | 1
| Настройка нового пакета печати (РКО+справка СНИВ) |  |  |  | 0.5 |  | 0.5
| Разработка нового метода Поиск/создание лицевого счета для зачисления |  |  |  | 5
| Разработка нового метода по ведению резерва остатка лицевых счетов |  |  |  | 10
| Доработка отчетов |  |  |  | 0.5 |  | 0.5
Результат:Протестировано по методикам банка
| Согласование методики тестирования от банка | [5 empty] | 2
| Тестирование по методике банка | [5 empty] | 3
Результат:Версия подготовлена и протестирована
| Сборка версии | [5 empty] | 1
| Тестирование функционала в составе версии | [5 empty] | 3
Результат:новый узел вложенный
| Итого | 0 | 15 | 11.5 | 35.5 | 1 | 26 | 0
| Дополнительное тестирование (10% от общих трудозатрат) | [5 empty] | 8.9
| Итого с учетом доп. затрат | 0 | 15 | 11.5 | 35.5 | 1 | 34.9 | 0
| Главный технолог | 0
| Технолог-участник | 15
| Аналитик | 11.5
| Разработчик | 35.5
| Архитектор | 1
| Инженер по тестированию | 34.9
| Менеджер проекта | 0
| Итого | 97.9