## Worksheet
Сводный отчет по результатам по состоянию на 23-09-2019
BR | Результат проекта | Статус результата | Ответственный | План. верс. | Организация отв. | Плановая дата реакции | Приоритет | Число дней без движения (-2 от даты последнего события) | Последнее событие | Аналитик | Технолог
BR85148 Абонемент. Блокировка возможности формирования и печати «промежуточной» Книги хранилища ценностей. | Хотфикс к 27й версии | В работе | Ивашкевич Николай Николаевич | 28 | ЗАО Спектр | 09-07-2019 | 0 | 76 | Передано в разработку по абонементу | Ивашкевич | Харюков